SG/GAH.DR/XVII/INFORME

15 de enero de 2010

A.2.2

DÉCIMO SEPTIMA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC

DE DESARROLLO RURAL

17 diciembre de 2009

VIDEOCONFERENCIA

INFORME

DÉCIMO SEPTIMA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE

DESARROLLO RURAL

MODALIDAD VIDEOCONFERENCIA

INFORME

DÉCIMO SEPTIMA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE DESARROLLO RURAL

El día 17 de diciembre de 2009 se realizó la Décimo Séptima Reunión del Grupo Ad Hoc de Desarrollo Rural, en modalidad de videoconferencia. La Presidencia de la Reunión estuvo a cargo de María Elena Rojas, Directora de Política Sectorial del Ministerio de Agricultura de Perú. Actuó como Secretario Jorge Tello de la Secretaría General.

La relación de participantes figura como Anexo I del presente informe.

Antes de dar inicio a la presente videoconferencia, teniendo en consideración que está sería la última del año, la presidencia indicó que durante el presente año se realizaron 7 Reuniones del Grupo Ad Hoc y 2 Talleres Subregionales de intercambio de experiencias, por lo que agradeció a los países su colaboración en el desarrollo del trabajo realizado por el Grupo Ad Hoc.

A continuación se puso a consideración la agenda, la cual fue aprobada con los siguientes puntos:

- Proyecto: “Foro Andino de Desarrollo Rural”.

a) Programa de Trabajo 2009 - 2010.

b) Informe del IICA sobre la ejecución del proyecto.

- Proyecto CAN-UE “Modelos de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial”.

- Avance de las Consultorías

- Talleres de Validación de Propuestas para perfeccionar los Modelos de Desarrollo Rural Territorial

- Cronograma de cierre de las consultorías

- Sistema de Información y Comunicación

- Instalación y funcionamiento del Sistema de Información y Comunicación

- Contratación de Asistencia Técnica para el mantenimiento del Sistema de Información y Comunicación de Apoyo al Desarrollo de los Territorios

- Memoria del “Segundo Taller Subregional de Intercambio de Experiencias de Desarrollo Rural Territorial entre los países de la CAN

- Plan de Trabajo - 2010

- Otros.

Desarrollo de la Reunión y Acuerdos-

- Proyecto: “Foro Andino de Desarrollo Rural”.

          - Programa de Trabajo 2009-2010.

Al respecto la Presidencia señaló que este punto había sido tratado en la reunión anterior en la cual se estableció un plazo para el envío de las observaciones. A la fecha ninguno de los países ha remitido observación alguna por lo que se entendería que todos los países estarían de acuerdo con la propuesta. Además, indicó que se puso como punto de agenda el tratamiento del tema para que los países puedan manifestar su conformidad con la última versión de la propuesta colocada en el eCAN.

La delegación de Ecuador señaló que este tema se ha estado tratando desde inicios de octubre y se recibió la agenda a fines de setiembre recordando que surgieron intercambios de opinión en cuanto al punto de la elaboración de políticas por lo que en la última reunión del GAH se acordó que solo se realizaría un ajuste textual del punto, sugiriendo la frase “Elaboración de una propuesta o recomendaciones para la puesta en práctica de la Estrategia/Agenda Andina de Desarrollo Rural” por lo que esta delegación estaría de acuerdo con los otros puntos señalados en la propuesta del plan de trabajo y no pondría ninguna objeción adicional.

La delegación de Colombia solicitó un plazo apropiado para la revisión correspondiente y dar su conformidad.

De otro lado, la SG manifestó que debía hacer una precisión en cuanto a que el período de ejecución del Proyecto es de cuatro años por lo que su culminación estaría prevista para diciembre del 2010.  En tal sentido, era necesario introducir un ajuste de fechas a la propuesta del plan de trabajo, el cual contemplaría el periodo de junio del 2009 a junio del 2010, por lo que se estaría enviando una versión ajustada en cuanto a los plazos de las actividades y posteriormente las delegaciones puedan emitir un pronunciamiento final.

Al respecto, la Presidencia señaló que sobre la base de los ajustes que se darán se ampliará el plazo para la revisión correspondiente hasta el lunes 28 del presente; sin embargo planteó en calidad de Presidencia que la SGCAN tome en cuenta mantener los plazos ya que siempre se presentan problemas administrativos y otros que podrían retrasar el cumplimiento de las actividades.

Las delegaciones manifestaron que luego de que se les envié la propuesta del plan de trabajo se les otorgue un plazo de revisión hasta el próximo año.

La delegación del Ecuador recomendó que al momento de la revisión se deba tener en cuenta todos los puntos y aspectos señalados en cuanto a posibles retrasos en el cumplimiento de las fechas, las propuestas de políticas que sirvan de herramienta para la elaboración de la estrategia, entre otros.

Finalmente la Presidencia señaló que la SGCAN hará llegar a los países el día de mañana, 18 de diciembre, la propuesta del plan de trabajo 2009 – 2010 con los ajustes necesarios; los países tendrán hasta el 4 de enero para enviar su conformidad u observaciones

          - Informe del IICA sobre la ejecución del proyecto.

La Secretaría informó que no se realizaría la presentación del Informe del IICA sobre la ejecución del proyecto debido a que la representante del IICA encargada de la presentación se encontraba de vacaciones, quedando como punto de agenda de la siguiente reunión.

- Proyecto CAN-UE “Modelos de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial”.

- Avance de las Consultorías

- Cronograma de cierre de las consultorías

Con relación a los Talleres de Validación de las Propuestas para perfeccionar los Modelos de Desarrollo Rural Territorial, la responsable del proyecto señaló que los referidos talleres se han desarrollado en las siguientes fechas: Ecuador 26 de noviembre, Colombia 11 de noviembre, Perú 15 de noviembre, quedando pendiente el taller de Bolivia.

Indicó que en todos los casos las propuestas presentadas por los consultores han recibido comentarios y observaciones de los participantes, los cuales deben de ser incorporados en el Informe Final.

Informó que todos los consultores han utilizado la metodología propuesta por el GAH, lo que permitirá realizar análisis  comparativos entre los cuatro territorios. Algunos resultados muestran que lo mas avanzado en los territorios son las redes y la cooperación entre actores y territorios, seguido del financiamiento y la gestión local y el enfoque ascendente y la planificación participativa, estos aspectos deben ser pilares sobre los cuales se trabaje y promueva el desarrollo rural territorial. Los resultados más débiles se encuentran en la asociación público-privada seguido de la orientación de la intervención a los resultados.

En cuanto a las propuestas presentadas por los consultores, señaló que estas han sido realizadas en función del perfil territorial. Los aspectos comunes en las cuatro propuestas son: a) Disponer de asistencia técnica especializada para impulsar el desarrollo territorial, desde la conformación de las plataformas público – privadas encargadas de la gestión concertada del desarrollo territorial. Estas deben ser convocadas por los gobiernos locales y ser parte de ellas las instituciones competentes, b) Promover la realización y/o actualización de Planes Concertados de Desarrollo con Enfoque Territorial, c) el desarrollo de un Programa de Capacitación Especializada para funcionarios y líderes locales, en función de las necesidades particulares de cada territorio y d) la implementación de un equipo técnico que asuma las acciones de promoción del Desarrollo Territorial Rural. Además señaló que el equipo técnico será definido en función de las particularidades de cada uno de los territorios.

En relación al presupuesto disponible para iniciar la etapa de ejecución, señaló que se cuenta con un presupuesto total de €142,400 euros, de los cuales €128,000 euros destinados al pago de los consultores, €9,600 euros para pasajes y viáticos y €4,800 para reuniones locales.

Respecto a la parte administrativa y el cronograma de cierre, señaló que ya se realizaron las gestiones ante la UE para ampliación de contratos por 60 días para Bolivia, Colombia y Perú, y 30 días para Ecuador. Los consultores han hecho entrega de los tres primeros informes y se ha cumplido con el proceso de revisión, comentarios, aprobación y pagos correspondientes. Ecuador realizó la entrega del cuarto informe, está pendiente el levantamiento de observaciones para su aprobación final. Además está pendiente el último informe de Bolivia, Colombia y Perú, los que deben de ser presentados antes de fin de año para la respectiva revisión y aprobación a fin de cumplir con los plazos ampliados.

Al respecto la delegación de Colombia, señaló que la ampliación de los plazos de las consultorías, debían contar con el conocimiento y conformidad de los representantes de los países en el Grupo Ad  Hoc.  Al respecto el representante de Ecuador señaló que ese proceso se había dado. Se acordó que se coordine con los países todo aspecto relacionado con los temas contractuales.

De otro lado, Ecuador recomendó,  que se debe tener presente que en los informes que presenten los consultores deben contener recomendaciones de políticas y definir la participación de los actores territoriales en la definición de las políticas que se van a implementar.

- Sistema de Información y Comunicación

- Instalación y funcionamiento del Sistema de Información y Comunicación

- Contratación de Asistencia Técnica para el mantenimiento del Sistema de Información y Comunicación de Apoyo al Desarrollo de los Territorios

La responsable del proyecto realizó una breve descripción de la propuesta para el establecimiento del Mecanismo  de Información y Comunicación de apoyo al desarrollo territorial en la CAN, presentó la forma de organización de la información de los territorios, considerando las siguientes dimensiones: Aspectos generales, dimensión institucional, dimensión productiva y la dimensión social. Los detalles del mismo se encuentran en la propuesta colocada en el eCAN.

La delegación de Ecuador señaló que se esta dejando de lado la vulnerabilidad de los temas ambientales, el tema cultural así como el tema de las economías solidarias, indicando que no solo importan las experiencias municipales sino también lo socio organizativo – político. Por su parte el representante del IICA en ese país sugirió la implementación de foros virtuales o electrónicos por lo que se necesitaría una persona que dinamice estos temas.

La responsable del proyecto, presentó los Términos de Referencia para la contratación de los Administradores Territoriales, sobre el cual indicó que el documento también está en el eCAN, para los comentarios y aportes de los países.

La delegación del Perú manifestó que se debe de considerar en los Términos de Referencia que los Administradores Territoriales tengan dominio del idioma local y que sería aconsejable  la participación de los municipios locales en la elección del consultor.

La delegación de Colombia consultó sobre la fecha de la siguiente reunión.

A propuesta de la Presidencia se acordó que la próxima reunión del Grupo se desarrollará el 21 de enero de 2010.  Que hasta el 11 de enero se tendría el plazo para la remisión de las observaciones y/o comentarios a la propuesta del mecanismo y a los términos de referencia. Y hasta el 4 de enero las observaciones al Plan de Trabajo del Grupo Ad Hoc.

- Memoria del “Segundo Taller Subregional de Intercambio de Experiencias de Desarrollo Rural Territorial entre los países de la CAN

La responsable del proyecto señaló que la memoria del segundo taller de intercambio de experiencias de desarrollo rural territorial entre los países de la CAN,  realizado en el Cantón de Nabón el 12 y 13 de noviembre de 2009, se encuentra disponible en el eCAN, y se espera sus observaciones para mejorar el respectivo informe.

- Plan de Trabajo – 2010

La responsable del proyecto realizó una descripción del plan de trabajo 2010  el cual contiene tres bloques importantes: mecanismos de información y difusión, implementación de propuestas para mejorar los MDRT, sistematización y evaluación e intercambios de experiencias.

Se acordó que los países envíen sus comentarios hasta el 11 de enero del 2010.

- Otros

Sin otro tema que tratar la Presidenta agradeció la participación de las delegaciones y dio por concluida la reunión.

ANEXO I

LISTA DE PARTICIPANTES

BOLIVIA

Ramiro Villapando

Funcionario

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

COLOMBIA

Nubia García

Funcionaria

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

María del Rosario Estrada

Ministerio de Protección Social

ECUADOR

Luis Tupac Yupanqui

Sub Secretario de Economía Popular y Solidaria

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Marco Zapata

IICA - Ecuador

PERÚ

María Elena Rojas

Directora de Política Sectorial

Ministerio de Agricultura

Lis Huamán

Funcionaria

Ministerio de Agricultura

Delfina Varillas

Funcionaria

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA

Jorge Tello

Coordinador

Noemí Marmanillo

Responsable

Proyecto CAN/UE “Modelos de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial”

Patricia Ruiz

Asistente

* * * *